Provedbeni plan otvaranja škole

Temeljem članka  54. Statuta Osnovne škole-Scuola elementare Belvedere iz Rijeke, zaključka Vlade Republike Hrvatske od 23. travnja 2020.,

Prijedloga Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanje djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu Upute HZJZ-a)

i

Preporuke za organizaciju rada u razrednoj nastavi i upute za vrednovanje i ocjenjivanje u mješovitom modelu nastave Ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu Preporuke MZO-a) ravnatelj Škole donosi

PROVEDBENI PLAN

otvaranja škole 11. svibnja za učenike razredne nastave

I.

U cilju unapređenja zaštite učenika, djelatnika škole i ostalih posrednih dionika odgojno-obrazovnog procesa Škole donosim Provedbeni plan otvaranja škole 11. svibnja za učenike razredne nastave (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

II.

Provedbeni plan zahtijeva sljedeće organizacijske, tehničke i materijalne uvjete i mjere:

- Organizacijske mjere i zadaci

  - Pripremne radnje za otvaranje škole

- Upoznati roditelje putem web stranice s Uputama HZJZ-a, Preporuke MZO-a i Provedbenim planom

Izvršitelj zadatka:  ravnatelj Škole

Rok provedbe zadatka : do 4. svibnja 2020. godine

- Upitati roditelje o potrebi:

- Za uključivanjem učenika u nastavu u prostoru škole

- prehrane učenika u Školi i

- organiziranja rada Produženog boravka za učenike

Izvršitelj zadatka:  učiteljice razredne nastave, stručna služba Škole

Rok provedbe zadatka : do 6. svibnja 2020. godine

- Prikupiti izjave za roditelje o potrebi dolaska učenika u školu radi nastavka nastavne godine

Izvršitelj zadatka:  ravnatelj Škole, tajnica škole

Rok provedbe zadatka : do 6. svibnja 2020. godine

  - Administrativno tehnička služba škole

- Izvršiti analizu potrebnih sredstava za održavanje i higijenu u školi te prehranu,

Izvršitelj zadatka: tajnica, računovođa, spremačice, kuharice, kućni majstori

Rok provedbe zadatka : do 6. svibnja 2020. godine

- Uskladiti podatke i izvršiti nabavu dezinfekcijskih i zaštitnih sredstava te sredstava za čišćenje

Izvršitelj zadatka:  tajnica škole, računovođa

Rok provedbe: 8. svibnja 2020. godine

  - Upoznavanje roditelja s mjerama i zadatcima i načinima organizacije rada

- Upoznavanje roditelja sa sadržajem Uputa HZJZ i Preporukama MZO-a

Izvršitelj zadatka: razrednice, stručna služba i ravnatelj Škole

Rok provedbe zadatka : do 4. svibnja 2020. godine

- Potpisivanje Izjava o povratku učenika u školu

Izvršitelj zadatka: razrednice i tajnica škole

Rok provedbe: 11. svibnja 2020. godine

  - Plan koordiniranja rada učenika s posebnim potrebama i pomoćnika u nastavi i

upoznavanje pomoćnika u nastavi s načinima organizacije rada

U trenutku sastavljanja ovog Provedbenog plana utvrđeno je da pomoćnik u nastavi za 2.razred nastavlja sudjelovati isključivo u nastavi na daljinu te isti neće poslove svojeg radnog mjesta obavljati u prostorijama škole. Ukoliko se naknadno ukaže potreba za dolaskom pomoćnika u nastavi na rad u prostorije škole, isti će biti upoznat s načinom organizacije rada.

Izvršitelj zadatka: stručna služba Škole

Rok provedbe zadatka : po potrebi

- Tehničke mjere

  - Zadatci za administrativno - tehničku službu Škole

- Nabava sredstva za dezinfekciju i čišćenje

Izvršitelj zadatka: tajnica i računovođa Škole

Rok provedbe zadatka : do 8. svibnja 2020. godine

- Označavanje učionica, ulaza i wc- a za učenike

Označiti vrata na učionicama i wc- ima prema oznakama razreda kao i ulazna vrata za ulazak učenika

Izvršitelj zadatka: domar

Rok provedbe zadatka : do 8. svibnja 2020. godine

- Priprema, čišćenje i dezinfekcija učionica, wc- a i zajedničkih prostorija

Izvršitelj zadatka: spremačice

Rok provedbe zadatka : do 8. svibnja 2020. godine

- Čišćenje, ispiranje i pasterizacija vodovodnih instalacija, bojlera i hidranata:

Izvršitelj zadatka: školski majstori

Rok provedbe zadatka : do 8. svibnja 2020. godine

- Vođenje evidencija o:

-dnevnoj dezinfekciji svih korištenih površina nakon odlaska djece

-dnevnom prozračivanju korištenih prostorija

-dnevnom čišćenju svih dodirnih točaka

-dnevnom pranju nastavnih sredstava, nastavnih pomagala i druge opreme koju su djeca i

učiteljice toga dana upotrebljavale

-pranju tekstila dva puta na tjedan

Izvršitelj zadatka:  spremačice

Rok provedbe zadatka : po završetku svakog radnog dana počev od 11. svibnja 2020. godine

- Vršiti nadzor nad provedbom zadataka ovoga plana

Izvršitelj zadatka:  ravnatelj Škole, stručna služba škole, tajnica škola

Rok provedbe zadatka : do 8. svibnja 2020. godine

- Mjere provedbe nakon otvaranja škole

  - Osigurati prihvat učenika na ulazima u školu prema utvrđenom rasporedu

Izvršitelj zadatka: razrednice

  - Na početku nastave održati edukaciju za učenike na jednostavan i prikladan način

Izvršitelj zadatka: razrednice, stručna služba škole

  - Vježbati s učenicima gdje se kreću, kako se koriste odmori, dijeli hrana, izlazi na dvorište i na igrališta

Izvršitelj zadatka: razrednice, stručna služba Škole

  - Osigurati provjetravanje i čišćenje prostora koje obavljaju spremači i domari

Izvršitelj zadatka: razrednice, spremačice, školski  majstori

  - Voditi evidenciju o mjerenju tjelesne temperature zaposlenika i dezinfekciji mobilnih telefona zaposlenika (Upute HZJZ)

Izvršitelj zadatka: pedagog Škole

III.

Školski odbor bit će upoznat s ovim Provedbenim planom elektroničkim putem - slanjem Provedbenog plana na e-mail adresu članova Školskog odbora.

IV.

Ovaj Provedbeni plan bit će objavljen na web stranici škole.

KLASA: 602-01/20-01/13

URBROJ: 2170-55-01-20-1

Rijeka, 4. svibnja 2020. godine

Ravnatelj:

_____________________
                                                                                                               dr. sc.  Denis Stefan